EJECUCIÓN DE WORKFLOW ACADÉMICO

Lit-Review + Devil's Advocate + Preregistro

Aplicación de la metodología del repositorio claude-code-my-workflow (P. Sant'Anna)

sobre la propuesta de tesis Detección de eventos adversos + GEMSES + MIMIC-IV

Carlos Pérez Pérez | MIA 303 | Mayo 2026

# PARTE I — Lit-Review (skill: /lit-review)

Ejecuta el patrón de revisión bibliográfica del workflow: a partir de los 9 papers identificados, sintetiza convergencias, contradicciones y vacío. Va más allá de las fichas individuales. Sigue el principio del repositorio: "don't summarize papers — produce a coherent argument that situates the proposed thesis within the literature".

## 1.1 Síntesis narrativa

La literatura reciente (2023-2025) sobre detección automatizada de eventos adversos converge en cuatro conclusiones que marcan el estado del arte y, simultáneamente, dejan abierto el espacio donde se inserta la presente tesis.

### Convergencia 1 — Los transformers biomédicos son el estado del arte para extracción de eventos adversos en texto libre

Modi & Feldman (2024), en su revisión sistemática de 82 publicaciones, documentan que el 39 % de los estudios usan deep learning, con BERT/ClinicalBERT/BioBERT como arquitecturas dominantes. Wang, Coiera y Magrabi (2024) confirman empíricamente la superioridad de las representaciones contextuales sobre bag-of-words en clasificación de Patient Safety Event reports. Mahendran et al. (2025) ratifican, en una scoping review más reciente, que BiLSTM-CRF y transformers son los más utilizados en EHR reales. La elección de BioBERT/ClinicalBERT en el Capítulo III no requiere defensa adicional: es estándar.

### Convergencia 2 — MIMIC-IV es la fuente de validación más reproducible del campo

El paper original del dataset (Johnson et al., 2023, Scientific Data) lo posiciona como el estándar de facto. Hu et al. (2024), en su meta-análisis, lo identifican como dataset frecuente de validación. Van Aken et al. (2024) re-evalúan tareas de outcome prediction sobre MIMIC-IV y confirman que transformers biomédicos preentrenados superan a baselines tradicionales. La elección metodológica del Capítulo III — usar MIMIC-IV como dataset principal — está respaldada por el consenso del campo.

### Convergencia 3 — La brecha entre detección y acción institucional sigue abierta

Tres papers señalan, con ángulos distintos, la misma brecha. Mahendran et al. (2025) advierten que la mayoría de estudios académicos no se traducen en despliegues hospitalarios reales. Khan et al. (2025) identifican como gap principal la "alineación con marcos normativos" institucionales. Wang et al. (2024) clasifican PSE pero no proponen mecanismo de escalamiento o priorización. Esta brecha es exactamente la que el Modelo GEMSES llena, gracias a su Matriz de Priorización normada en la Directiva GG-ESSALUD-2021.

### Convergencia 4 — La automatización de FMEA/RPN está madura conceptualmente pero pobre en validación

Liu et al. (2023) revisan FMEA con sus variantes (Healthcare FMEA, Fuzzy FMEA, AHP-FMEA) y reportan tendencia clara hacia automatización vía IA. Kovačević et al. (2024) demuestran un Decision Support System híbrido (fuzzy + ANN + SVM) que mejora precisión y reduce tiempo en ~40 %. Khan et al. (2025) consolidan la evidencia. Sin embargo, ninguno conecta IA + FMEA-like + dataset público + modelo institucional adoptado normativamente.

## 1.2 Contradicciones y tensiones detectadas

Tensión 1:  Modi & Feldman (2024) sugieren que los LLMs (n=8) son aún minoritarios en extracción de ADE, pero van Aken et al. (2024) muestran que LLMs generales sin fine-tuning rinden por debajo de transformers especializados. Implicación para tu tesis: no caer en la tentación de usar GPT-4 sin más; mantener el camino de transformers biomédicos especializados.

Tensión 2:  Hu et al. (2024) en su meta-análisis privilegian Random Forest y XGBoost (modelos tabulares clásicos), mientras Modi & Feldman (2024) y Mahendran et al. (2025) privilegian deep learning sobre texto libre. La diferencia es de fuente de datos: estructurada vs no estructurada. Implicación: tu tesis trabaja sobre texto libre (no estructurado), por lo tanto tu marco metodológico se ancla en Modi/Mahendran, no en Hu.

Tensión 3:  Las búsquedas indican que existe una advertencia sobre automatización de RPN: "el cálculo del Risk Priority Number debe hacerse por profesionales calificados, porque depende de detalles operativos". Implicación crítica: tu tesis no debe afirmar que reemplaza al juicio experto; debe enmarcarse como soporte a la decisión que asiste al panel experto, manteniendo al humano en el loop. Esto debe quedar explícito en el Capítulo I.

## 1.3 Vacío crítico que llena la presente tesis

La triangulación de las 4 convergencias y las 3 tensiones permite identificar un vacío específico, único y defendible:

Gap identificado:  Ningún estudio publicado entre 2015 y 2025, en las bases consultadas (Scopus, IEEE, PubMed, ScienceDirect, ACM, Frontiers, Springer), conecta simultáneamente: (i) procesamiento de lenguaje natural sobre notas clínicas no estructuradas, (ii) un dataset público y reproducible (MIMIC-IV), y (iii) la operacionalización automatizada de un modelo de excelencia de gestión sanitaria adoptado normativamente por una institución pública (GEMSES vía Directiva GG-ESSALUD-2021). Esta triangulación constituye el espacio original de la presente tesis y justifica empíricamente su contribución teórica, metodológica y aplicada.

## 1.4 Implicaciones operativas para los próximos capítulos

- Capítulo II (Marco Teórico): estructurar en tres bloques alineados a las 4 convergencias — (a) NLP biomédico, (b) Datos abiertos y MIMIC-IV, (c) Modelos de priorización + GEMSES. Las 3 tensiones se discuten en la sección de "posicionamiento crítico" al final del capítulo.

- Capítulo III (Metodología): el panel experto humano-en-el-loop debe ser explícito (responde a Tensión 3). Comparar al menos 3 transformers biomédicos vs 1 LLM general como ablation (responde a Tensión 1).

- Discusión: defender la originalidad citando la triangulación específica del Gap, no apelando a originalidad genérica.

# PARTE II — Devil's Advocate (skill: /devils-advocate)

Aplica el patrón adversarial del workflow: cuestiona la propuesta antes de comprometerla, identifica los puntos de mayor riesgo y propone mitigaciones concretas. Sigue la convención del repositorio: "challenge design decisions before committing". Cada riesgo se evalúa con probabilidad (P), impacto (I) y severidad (S = P × I) en escala 1-5.

## 2.1 Registro de riesgos

| ID | Riesgo | P | I | S=P×I | Severidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Las notas de MIMIC-IV están en inglés; tu sistema sanitario habla español | 5 | 4 | 20 | CRÍTICO |
| R2 | MIMIC-IV no tiene labels explícitos de eventos adversos según taxonomía Anexo 02 EsSalud | 5 | 5 | 25 | CRÍTICO |
| R3 | Las cuatro dimensiones de GEMSES (Tiempo, Calidad, Costos, Satisfacción) requieren proxies cuestionables | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO |
| R4 | La aprobación de PhysioNet puede demorar más de 14 días | 3 | 3 | 9 | ALTO |
| R5 | Conflicto de intereses: eres autor de GEMSES y validador del modelo | 3 | 3 | 9 | ALTO |
| R6 | Cómputo: BioBERT/ClinicalBERT requieren GPU, costos pueden exceder presupuesto | 3 | 2 | 6 | MEDIO |
| R7 | El alcance puede ser demasiado ambicioso para 9-12 meses | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO |

(Escala: P=probabilidad 1-5, I=impacto 1-5)

## 2.2 Detalle y mitigaciones por riesgo

### R1 — Las notas de MIMIC-IV están en inglés; tu sistema sanitario habla español

Descripción: Un modelo entrenado en inglés no transfiere directamente a notas clínicas peruanas. La profesora Tejada puede preguntar legítimamente por qué un sistema validado en inglés es relevante para EsSalud.

Mitigación: Reformular el contribución como "validación de la METODOLOGÍA" (transferible) y no del MODELO ESPECÍFICO. Incluir Objetivo Específico 5 (transferencia a español) ya está. Adicionalmente, ejecutar al final del estudio un experimento piloto sobre 50-100 notas en español (notas sintéticas o disponibles en datasets como CodiEsp) para demostrar transferibilidad.

### R2 — MIMIC-IV no tiene labels explícitos de eventos adversos según taxonomía Anexo 02 EsSalud

Descripción: Para entrenar el clasificador necesitas etiquetas. MIMIC-IV trae ICD-10 y procedimientos, pero no "caída de paciente", "error de medicación según LASA", "desplazamiento de catéter". El mapeo no es trivial.

Mitigación: (i) Identificar subset de eventos donde ICD-10 mapea limpiamente (ej. infecciones nosocomiales tienen códigos específicos). (ii) Usar weak supervision (heurísticas + Snorkel) para labels iniciales. (iii) Validar con anotación manual de 200-300 notas estratificadas — esto es factible en 3-4 semanas. (iv) Reconocer en limitaciones que la cobertura de la taxonomía Anexo 02 será parcial, no completa, en la primera iteración.

### R3 — Las cuatro dimensiones de GEMSES (Tiempo, Calidad, Costos, Satisfacción) requieren proxies cuestionables

Descripción: La fórmula G = c×0.40 + d×0.20 + e×0.15 + f×0.25 supone medir las 4 dimensiones. En MIMIC-IV: Tiempo→length of stay (OK), Calidad→ICD complications (parcial), Costos→DRG weight (proxy débil), Satisfacción→readmisión 30d (muy débil).

Mitigación: Hacer explícito en Cap III qué proxies usas y justificar cada uno con literatura. Realizar análisis de sensibilidad: ¿qué pasa si la ponderación cambia ±20 %? Si los resultados son robustos, el proxy débil de "Satisfacción" es tolerable.

### R4 — La aprobación de PhysioNet puede demorar más de 14 días

Descripción: El credentialing requiere revisión humana. Si demora 4-6 semanas, comprime el cronograma del proyecto.

Mitigación: Iniciar HOY (ver sección PhysioNet del documento Strings_Busqueda). Mientras corre, avanzar con búsqueda bibliográfica completa, redacción de Cap II, y experimentos preliminares con datasets sintéticos (BRAT, n2c2 2018 — accesible inmediato).

### R5 — Conflicto de intereses: eres autor de GEMSES y validador del modelo

Descripción: Defender un modelo del que eres autor es metodológicamente sospechoso. La profesora Tejada y un revisor de revista lo van a notar.

Mitigación: Declaración explícita en sección de "Conflicts of Interest" del paper futuro. Establecer panel experto INDEPENDIENTE para validación (Objetivo Específico 4). Reportar resultados negativos si los hubiera (no esconderlos). El modelo GEMSES está adoptado normativamente por EsSalud, lo cual reduce — pero no elimina — el sesgo.

### R6 — Cómputo: BioBERT/ClinicalBERT requieren GPU, costos pueden exceder presupuesto

Descripción: Fine-tuning de transformers sobre miles de notas requiere GPU. Google Colab Pro ofrece A100 limitada; Kaggle ofrece T4/P100 gratis pero con cuotas.

Mitigación: Usar Kaggle Notebooks (T4 gratis, 30h/semana) para experimentación + Colab Pro (USD 9.99/mes) para entrenamientos finales. Considerar destilación a modelos más pequeños (DistilBERT) si presupuesto se aprieta. Costo total estimado: USD 50-100 si se gestiona con cuidado.

### R7 — El alcance puede ser demasiado ambicioso para 9-12 meses

Descripción: El pipeline tiene dos etapas (NLP + priorización) y 5 objetivos específicos. Hay riesgo de no llegar a la validación con panel experto antes del Examen Final (semana 15).

Mitigación: Definir hitos de fast-track del workflow Sant'Anna: 60/100 quality gate para prototipo (semana 8 = examen parcial), 80/100 para versión defendible (semana 15 = examen final), 90/100 para paper Q1 (post-tesis). Si la priorización completa no llega a tiempo, presentar la Etapa 1 (NLP) defendida y la Etapa 2 (priorización) como prueba de concepto.

## 2.3 Decisiones de diseño que conviene revisar

- ¿Vale la pena incluir Etapa 2 (priorización GEMSES) en este ciclo, o conviene posponerla? Recomendación: SÍ incluirla pero como Objetivo Específico 4 con calidad fast-track (60/100). El paper publicable se concentra en Etapa 1; Etapa 2 es el aporte original que diferencia.

- ¿Comparar tres transformers biomédicos es exceso? Recomendación: NO. Es exactamente lo que pide la profesora Tejada en el Cap III modelo ("comparar al menos 2-3 algoritmos"). Mantener BioBERT vs ClinicalBERT vs DistilBERT (este último como baseline ligero).

- ¿Cuál es el plan B si MIMIC-IV no llega a tiempo? Recomendación: usar n2c2 2018 challenge dataset (notas anotadas para ADE, públicas, accesibles inmediatamente sin credentialing pesado) como dataset puente para Etapa 1, y MIMIC-IV cuando llegue.

# PARTE III — Preregistro formal del estudio (skill: /preregister)

Documento estilo OSF / AEA RCT Registry / AsPredicted. Su propósito es comprometer hipótesis, variables y plan analítico antes de ver los datos, lo que reduce el riesgo de p-hacking y refuerza credibilidad ante revisores.

## 3.1 Identificación del estudio

| Título | Detección automatizada y priorización de eventos adversos desde notas clínicas no estructuradas mediante NLP y ML — aplicación de la Matriz de Priorización del Modelo GEMSES sobre MIMIC-IV |
| --- | --- |
| Investigador principal | Carlos Pérez Pérez (UNI – Maestría en Inteligencia Artificial) |
| Institución | Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Unidad de Posgrado |
| Curso | MIA 303 – Proyectos de Investigación I |
| Asesora del curso | Mg. Eng. Maria F. Tejada Begazo |
| Periodo del estudio | Mayo 2026 – Mayo 2027 |
| Fecha del preregistro | Mayo 2026 (versión 1.0) |
| Tipo de estudio | Cuantitativo, experimental, comparativo, retrospectivo (datos secundarios) |
| Datos | MIMIC-IV v2.2+ (notas clínicas no estructuradas, vía PhysioNet); n2c2 2018 (dataset puente) |
| Aprobaciones éticas | PhysioNet Data Use Agreement; CITI Program Data or Specimens Only Research |

## 3.2 Hipótesis preregistradas

H0 (nula): no existe diferencia significativa en concordancia (kappa de Cohen) entre el pipeline NLP+ML y la línea base de fórmula determinista de la Directiva GG-ESSALUD-2021 al clasificar el Nivel de Riesgo de eventos adversos.

H1 (principal, causal): el pipeline integrado de NLP + ML supervisado supera la línea base determinista en al menos 0.20 puntos de kappa de Cohen (κ_pipeline ≥ 0.60 vs κ_baseline ≈ 0.40).

H2 (secundaria, correlacional): existe relación significativa entre densidad léxica de las notas (TTR) y precisión del modelo (Spearman ρ ≥ 0.3, p < 0.05).

H3 (secundaria, descriptiva): la distribución del Nivel de Riesgo (Verde/Amarillo/Rojo) producida por el pipeline replica la del panel experto dentro de un margen ≤ 10 puntos porcentuales por categoría.

## 3.3 Variables preregistradas

| Tipo | Variable | Operacionalización |
| --- | --- | --- |
| Independiente | Algoritmo de NLP | Categórica: {BioBERT, ClinicalBERT, DistilBERT, Logistic Regression baseline} |
| Independiente | Tipo de tarea | Categórica: {NER de eventos, clasificación multiclase de naturaleza, regresión de Impacto, clasificación ordinal de Nivel de Riesgo} |
| Dependiente | Concordancia kappa de Cohen | κ entre clasificación pipeline vs panel experto sobre 200 notas estratificadas |
| Dependiente | F1 ponderado | F1 macro y weighted sobre clasificación de naturaleza del evento |
| Dependiente | AUC-ROC | Área bajo curva ROC para detección binaria de evento adverso (sí/no) |
| Control | Longitud de nota | Tokens/nota; estratificación en cuartiles |
| Control | Tipo de servicio | ICU vs ED vs hospitalización general (de MIMIC-IV) |
| Mediadora | Densidad léxica (TTR) | Type-Token Ratio sobre la nota |

## 3.4 Tamaño muestral y poder

Muestra de entrenamiento: ~5 000 notas estratificadas de MIMIC-IV (60% train, 20% val, 20% test). Muestra de validación con panel experto: 200 notas (estratificadas por nivel de riesgo esperado: 60 verde, 80 amarillo, 60 rojo).

Cálculo de poder (kappa de Cohen): para detectar Δκ = 0.20 entre dos métodos, con n=200 y α=0.05, se obtiene poder ≈ 0.85 según el método de Donner & Eliasziw. Suficiente.

## 3.5 Plan analítico preregistrado

- Preprocesamiento: anonimización adicional (validación de deidentificación MIMIC), normalización de texto, segmentación oracional con scispaCy.

- Etiquetado: weak supervision con heurísticas Snorkel para labels iniciales; validación manual de 300 notas para ground truth.

- Entrenamiento: fine-tuning de BioBERT y ClinicalBERT con 3 épocas, learning rate 2e-5, batch size 16, weight decay 0.01. Random seed fijo (42).

- Evaluación primaria: kappa de Cohen + IC 95% bootstrap (1000 iteraciones).

- Evaluación secundaria: F1 macro/weighted, AUC-ROC, matrices de confusión.

- Comparación con baseline: McNemar test pareado entre pipeline y fórmula determinista.

- Análisis de sensibilidad: variar pesos de la fórmula GEMSES (±20 %) y reportar robustez.

- Análisis exploratorio: clustering no supervisado (UMAP + HDBSCAN) sobre embeddings de eventos para identificar patrones causales — declarado como exploratorio, no confirmatorio.

## 3.6 Criterios de inclusión y exclusión

- Inclusión: notas clínicas en MIMIC-IV asociadas a estancias hospitalarias completas, con length of stay ≥ 24 horas, con al menos una nota de evolución y una nota de discharge summary.

- Exclusión: notas con menos de 50 tokens, notas marcadas como deidentification artifacts, pacientes con múltiples readmisiones en ventana < 30 días (para evitar leakage).

## 3.7 Criterios de detención y desviaciones del protocolo

Criterios de detención (stopping rules): si el pipeline no alcanza κ ≥ 0.40 sobre la muestra de validación tras 3 iteraciones de fine-tuning, se reportará como hallazgo negativo y se discutirá honestamente. No se modificarán las hipótesis post-hoc.

Desviaciones permitidas (deviations): cambios en hyperparameters dentro del rango estándar de la literatura no requieren amendment. Cualquier cambio en hipótesis, variables dependientes o muestra requiere amendment formal y publicación de la versión actualizada del preregistro.

## 3.8 Disponibilidad de código y datos

Código: repositorio público en GitHub con licencia MIT (https://github.com/carlosperez100/gemses-mimic-pipeline — placeholder, crear al iniciar).

Datos: MIMIC-IV no se redistribuye (DUA prohíbe). Se publicarán scripts de extracción con documentación. El subset etiquetado manualmente puede ser solicitado bajo el mismo DUA de MIMIC-IV.

Modelos: pesos de BioBERT/ClinicalBERT fine-tuneados publicados en Hugging Face Hub bajo licencia compatible con MIMIC-IV.

## 3.9 Conflictos de interés declarados

El investigador principal es autor del Modelo GEMSES (libro publicado en 2021, ISBN 978-612-00-6235-7) y se desempeña como Asesor de la Oficina de Gestión de la Calidad de EsSalud. El Modelo GEMSES está adoptado normativamente por EsSalud mediante la Directiva GG-ESSALUD-2021. Para mitigar el sesgo:

- El panel experto de validación será INDEPENDIENTE del investigador principal y de la Oficina de Gestión de la Calidad.

- Se publicarán resultados negativos y positivos por igual.

- El código y los protocolos serán abiertos para reproducibilidad por terceros.

- El estudio NO recibe financiamiento de EsSalud ni de instituciones que tengan interés en el resultado.

## 3.10 Cronograma de ejecución preregistrado

| Fase | Inicio | Fin | Producto verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Revisión sistemática | May 2026 | Jun 2026 | 9-15 papers + Cap I + Cap II preliminar |
| Fase 2 — Acceso a datos | May 2026 | Jun 2026 | PhysioNet aprobado + datos descargados |
| Fase 3 — Preprocesamiento + etiquetado | Jun 2026 | Ago 2026 | Corpus etiquetado (5000 notas) |
| Fase 4 — Modelado etapa 1 (NLP) | Ago 2026 | Oct 2026 | Modelos fine-tuneados, métricas reportadas |
| Fase 5 — Modelado etapa 2 (priorización) | Oct 2026 | Dic 2026 | Pipeline integrado + validación panel |
| Fase 6 — Análisis y discusión | Ene 2027 | Mar 2027 | Cap IV + V de la tesis |
| Fase 7 — Redacción final + sustentación | Mar 2027 | May 2027 | Tesis defendida + paper Q1 sometido |

# Cierre — Lo que ganaste con esta ejecución

Las tres skills del workflow Sant'Anna aplicadas en cascada producen tres ventajas concretas para tu entrega del 10 de mayo y para tu defensa final:

- La síntesis del lit-review te da un argumento coherente para presentar el estado del arte, no solo 9 fichas sueltas. La profesora Tejada va a notar la diferencia entre "leí 9 papers" y "identifiqué 4 convergencias, 3 tensiones y un gap específico".

- El registro adversarial de riesgos te permite anticipar cualquier crítica que vendrá en el examen parcial o final. Es la diferencia entre defender bien y defender excelentemente.

- El preregistro formaliza tu compromiso metodológico, lo cual te posiciona para publicación Q1 (los revisores valoran enormemente el preregistro). Esta es la palanca para alcanzar la mención "Aprobado con excelencia" (19-20).

Recomendación operativa: imprime este documento + el Cap I + el documento de los 9 papers, y úsalos como tu "trinchera" durante todo el ciclo del curso. Cuando la profesora pregunte algo, la respuesta está en uno de estos tres.

Si más adelante quieres instalar el workflow real de Claude Code (tooling completo en tu máquina), el siguiente paso es: (i) instalar Claude Code CLI, (ii) clonar https://github.com/pedrohcgs/claude-code-my-workflow en tu carpeta de tesis, (iii) ejecutar ./scripts/validate-setup.sh para que te diga qué te falta. Pero eso es un proyecto separado.